## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАЦИНСКОГО  РАЙОНА

Постановление

18  сентября  2013 г.                      № 809		                          ст.  Тацинская

| Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Тацинского района от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского района», распоряжением Администрации Тацинского района от 07.08.2013 № 203 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Тацинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу Тацинского района «Доступная среда» согласно приложению  1.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 года правовые акты Администрации Тацинского района по Перечню согласно приложению  2.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации  по вопросам социального развития  Игнатову Н.Н.

И.о. главы Тацинского района                           		                    В.Н. Беляев

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения

Тацинского района Ростовской области

Приложение 1

к постановлению Администрации

Тацинского района

от  18.09.2013 №  809

# Муниципальная программа Тацинского района
"Доступная среда"

# Паспорт
муниципальной программы Тацинского района
"Доступная среда"

| Наименование муниципальной программы Тацинского района | – | Муниципальная программа Тацинского района «Доступная среда» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Тацинского района | - | Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской области |
| Соисполнители муниципальной программы Тацинского района | - | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Тацинского района | - | Администрация Тацинского района Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской области сектор архитектуры и градостроительства Администрации Тацинского района; отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы Тацинского района | - | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Тацинского района | - | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Тацинского района | - | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Тацинского района |
| Задачи муниципальной программы Тацинского района | - | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. граждан, не являющихся инвалидами. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Тацинского района | - | 1.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Тацинского района | - | Срок реализации программы: 2014 - 2020 годы: I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Тацинского района | - | общий объем финансирования Программы – 142,0 тыс. рублей. Из общего объема финансирования Программы: средства областного бюджета –0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей. 2016 год – 0 тыс. рублей. 2017 год – 0 тыс. рублей. 2018 год – 0 тыс. рублей. 2019 год – 0 тыс. рублей. 2020 год – 0 тыс. рублей. средства бюджета Тацинского района – 142,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 111,0 тыс. рублей; 2015 год – 31,0 тыс. рублей. 2016 год – 0 тыс. рублей. 2017 год – 0 тыс. рублей. 2018 год – 0 тыс. рублей. 2019 год – 0 тыс. рублей. 2020 год – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Тацинского района |  | 1.Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (возрастет с 15 % в 2014 году до 100% к 2020 году); |
|  |  | 2. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (возрастет с 5% в 2014 году до 65,0% к 2020 году); |

- Раздел 1.Общая характеристика текущего состояния соответствующей

- сферы социально-экономического развития Тацинского района

# Муниципальная программа Тацинского района "Доступная среда" (далее – Программа)   определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

Численность инвалидов в Тацинском районе составляет 2382  человека. Доля инвалидов в общей численности населения Тацинского района составляет  6,5 процентов.

Несмотря на предпринимаемые меры по реализации материального обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, улучшением условий медико-социальной экспертизы и реабилитации, совершенствованием медицинского и социального обслуживания, остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества – это транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

Для повышения качества жизни инвалидов, обеспечения условий их жизнедеятельности на территории Тацинского района была принята долгосрочная районная целевая программа «Доступная среда на 2011-2015 годы».

В рамках реализации названной программы в 2013 году проводится мероприятие по проведению паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт доступности объектов и услуг.

В районе принято постановление Администрации Тацинского района от 21.02.2013 № 95 «Об организации работы по паспортизации и классификации действующих объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

В рамках данного постановления утвержден перечень  объектов социальной инфраструктуры, подлежащих паспортизации.

Организована работа по паспортизации и классификации с последующим составлением описей в соответствии с утвержденным перечнем действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования)  и обеспечения доступности для инвалидов.

Создана комиссия по обследованию объектов и экспертной оценке состояния их доступности с привлечением представителей социальной сферы,  архитектуры и градостроительства, общественных организаций инвалидов.

Составлен график обследования объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации, находящихся в муниципальной собственности.

Реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории Тацинского района, позволит к 2020 году добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

В целях обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения предусмотрено:

принятие нормативного правового акта Администрации Тацинского района об обеспечении на территории Тацинского района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного доступа ими транспортом, средствами связи;

увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения - к 2020 году до 100%.

- Реализация Программы позволит в целом повысить количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для получения инвалидами и другими маломобильными группами населения бесплатной информации, повысить эффективность социального обслуживания инвалидов, реализовать мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для инвалидов и других маломобильных групп населения, условий жизнедеятельности и обеспечение их социальной интеграции в общество.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

# конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения целью Программы стало:

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Ростовской области.

Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение следующих задач:

Задача 1. Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя (индикатора):

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Ростовской области (возрастет с 5% в 2014 году до 65% к 2020 году).

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры (возрастет с 15% в 2014 году до 100% к 2020 году).

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, и их значения по годам ее реализации приведены в Приложении № 1 к Программе.

Состав показателей (индикаторов) Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

минимизацию количества показателей (индикаторов);

наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к Программе.

Решение задач Программы будет осуществляться с 2014 по 2020 годы в 2 этапа:

1 этап - 2014 - 2016 годы;

2 этап - 2017 - 2020 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы Тацинского района, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

В связи с тем, что все мероприятия муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда» подчинены одной цели, выделение подпрограмм не предусмотрено.

- Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Программа содержит мероприятия, направленные на:

формирование нормативной правовой и организационной  основы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

оценку состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием участников приведен в Приложении № 3.

Для решения задач Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Приложение № 4);

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации;

В рамках реализации основных мероприятий Программы по направлениям деятельности проводится следующая работа:

определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг. При реализации этого мероприятия будет учитываться мнение общественных организаций инвалидов;

формирование карт доступности объектов и услуг;

приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий;

комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения);

проведение  мероприятий для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов (фестивали, спартакиады и др.).

Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств  бюджетов всех уровней в объемах, предусмотренных Программой и запланированных в бюджетах на очередной финансовый год.

Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы из средств местного бюджета в 2014 – 2020 годах, составляет всего 142,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  111,0 тыс. рублей;

2015 год –  31,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете главным распорядителям средств.

При изменении объемов бюджетного финансирования Программы ответственный исполнитель Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Расходы местного бюджета на реализацию Программы приведены в Приложении № 5 к Программе.

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в Приложении   № 6 к Программе.

Раздел 6. Участие органов местного самоуправления поселений Тацинского района в реализации муниципальной программы

Участие органов местного самоуправления поселений Тацинского района в реализации мероприятий муниципальной программы Тацинского района Доступная среда» не предусмотрено.

# Раздел 7. Методика оценки эффективности Программы

1. Эффективность реализации Программы  оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Приложением № 1 к Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.

2. Оценка эффективности реализации Программы, цели (задачи) определяются по формуле:

,

где:

E - эффективность реализации Программы , цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы;

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы  по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E  95%);

удовлетворительный (E  75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов ресурсного обеспечения Программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в Приложениях № 5 и № 6 к Программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий Программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по Программе в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = ------------,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования Программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E  95%);

удовлетворительный (E  75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

# Раздел 8. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

# участников Программы

Управление реализацией Программы в целом осуществляется ответственным исполнителем Программы.

Участники Программы:

формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в областной бюджет на соответствующий финансовый год;

в установленном законодательством порядке заключают государственные контракты в целях реализации мероприятий Программы;

применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными государственными контрактами;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

разрабатывают перечень и ежегодно устанавливают (корректируют) плановые значения целевых показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняют расходы по мероприятиям Программы;

несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы:

участники Программы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют ответственному исполнителю Программы информацию о ходе финансирования курируемых мероприятий Программы;

- ответственный исполнитель Программы осуществляет сбор и систематизацию информации по реализации программных мероприятий, представляет отчеты о ходе реализации Программы в министерство экономического развития Ростовской области, Контрольно-счетную палату Ростовской области.

В целях обеспечения публичности (открытости) информации о Программе ответственный исполнитель размещает на официальном сайте Администрации Тацинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе реализации Программы, достижении значений показателей (индикаторов) целевой программы, степени выполнения программных мероприятий.

| Управляющий делами | Л.Н. Ерошенко |
| --- | --- |

- Приложение № 1

- к муниципальной программе Тацинского района

- «Доступная среда»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда», и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Тацинского района «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | - | - | 15 | 20 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| 2.1. | Принятие нормативного правового акта Администрации Тацинского района об обеспечении на территории Тацинского района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | - | 15 | 45 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Управляющий делами														Л.Н. Ерошенко

- Приложение № 2

- к муниципальной программе Тацинского района

- «Доступная среда»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Ростовской области | процентов | K J=------- x 100% S Рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения мониторинга совместно с общественными организациями | K - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
|  |  |  |  | S – общая численность опрошенных инвалидов |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | Z U=------- x 100% N Рассчитывается на основании данных, представленных участниками Программы | Z – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры по компетенции всех участников Программы |
|  |  |  |  | N – общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения по компетенции всех участников Программы |
|  |  |  |  | K – количество инвалидов, обратившихся за техническими средствами реабилитации |
| 4. | Принятие нормативного правового акта Администрации Тацинского района об обеспечении на территории Тацинского района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации | единиц | Наличие принятого нормативного правового акта Ростовской области |  |
| 5. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | C D=--------x 100% T Рассчитывается на основании данных министерства труда и социального развития Ростовской области | C – количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  |  |  |  | T – общее количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |

Управляющий делами														Л.Н. Ерошенко

- Приложение № 3

- к муниципальной программе Тацинского района

- «Доступная среда»

Перечень

- основных мероприятий муниципальной программы Тацинского района

«Доступная среда»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Тацинского района; УСЗН Тацинского района Ростовской области | 2014 | 2020 | сводная информация, с учетом общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | отсутствие оценки и систематизации доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; отсутствие сформированной карты доступности объектов и услуг | принятие нормативного правового акта Администрации Тацинского района об обеспечении на территории Тацинского района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации; доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Тацинского района; УСЗН Тацинского района Ростовской области; сектор архитектуры и градостроительства Администрации Тацинского района; отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района; | 2014 | 2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры; доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов. |
| 3. | Проведение районного детско-юношеского фестиваля «Окно в мир» | отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района | 2014 | 2020 | Повышение культурного развития детей-инвалидов путем проведения творческих занятий | негативное отражение на уровень культурного развития детей-инвалидов | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов. |
| 4. | Приобретение аудиозаписей литературных произведений для предоставления библиотечных услуг инвалидам по зрению | отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района | 2014 | 2020 | Организация досуга, расширение кругозора детей и взрослых инвалидов по зрению | Отсутствие услуги, нарушение прав инвалидов, вынужденная изоляция | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов. |
| 5. | Предоставление библиотечных услуг для инвалидов по зрению, обеспечение специализированной литературой | отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района | 2014 | 2020 | Организация досуга, расширение кругозора детей и взрослых инвалидов по зрению | Отсутствие услуги, нарушение прав инвалидов, вынужденная изоляция | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов. |

Управляющий делами														Л.Н. Ерошенко

- Приложение № 4

- к муниципальной программе Тацинского района

- «Доступная среда»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Мероприятие 1.2. Принятие нормативного правового акта Администрации Тацинского района об обеспечении на территории Тацинского района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации |  |  |  |
|  | Постановление | Определение прав и обязанностей руководителей организаций, предприятий, учреждений и органов местного самоуправления в вопросе обеспечения на территории Тацинского района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации | Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской области; Администрация Тацинского района; сектор архитектуры и градостроительства Администрации Тацинского района | 2014 |

Управляющий делами														Л.Н. Ерошенко

- Приложение № 5

- к муниципальной программе Тацинского района «Доступная среда»

Расходы местного бюджета на реализацию

муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Доступная среда | всего, в том числе: | X | X | X | X | 111,0 | 31,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | ответственный исполнитель Программы – Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской области всего |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | участник 1 - Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района всего |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | участник 2 – Администрация Тацинского района, всего |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | участник 3 – сектор архитектуры и градостроительства Администрации Тацинского района, всего |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Исполнители: Администрация Тацинского района; Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской области; сектор архитектуры и градостроительства Администрации Тацинского района |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1. | Организация ежегодных встреч Главы Тацинского района с руководителями общественных организаций инвалидов |  |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2. | Принятие нормативного правового акта Администрации Тацинского района об обеспечении на территории Тацинского района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации |  |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.3. | Проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по соблюдению в Тацинском районе положений Конвенции ООН и требований Российского законодательства по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.4. | Организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры с представителями органов социальной защиты населения |  |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.5. | Организация работы со СМИ (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) |  |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.6. | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности |  |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.7. | Актуализация банка данных инвалидов |  |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.8. | Проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов |  |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.9. | Координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности |  |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Исполнитель: отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района |  | X | X | X | 111,0 | 31,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт входа и ступеней здания музея, строительство пандуса |  |  | X | X | X | 80,0 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3. | Проведение районного детско-юношеского фестиваля «Окно в мир» | Исполнитель: отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района |  | X | X | X | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4. | Предоставление библиотечных услуг для инвалидов по зрению, обеспечение специализированной литературой | Исполнитель: отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5. | Приобретение аудиозаписей литературных произведений для предоставления библиотечных услуг инвалидам по зрению | Исполнитель: отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |

Управляющий делами														Л.Н. Ерошенко

- Приложение № 6

- к муниципальной программе Тацинского района

- «Доступная среда»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Доступная среда | всего | 111,0 | 31,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 111,0 | 31,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами														Л.Н. Ерошенко

Приложение 2

к постановлению Администрации

Тацинского района

от  18.09.2013 №  809

Перечень

правовых актов Администрации Тацинского района,

признанных утратившими силу

- Постановление Администрации района от 22.11.2010 года № 571                   «Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Доступная среда на 2011 - 2014 годы».

2. Постановление Администрации района от 27.09.2011 года № 306                           «О внесении изменений в постановление Администрации района от 22.11.2010 года № 571 «Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Доступная среда на 2011 - 2014 годы».

3. Постановление Администрации района от 29.04.2012 года № 319                             «О внесении изменений в постановление Администрации района от 22.11.2010 года № 571 «Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Доступная среда на 2011 - 2014 годы».

4. Постановление Администрации района от 05.07.2012 года № 529                           «О внесении изменений в постановление Администрации района от 22.11.2010 года № 571 «Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Доступная среда на 2011 - 2014 годы».

5. Постановление Администрации района от 03.09.2012 года № 742                        «О внесении изменений в постановление Администрации района от 22.11.2010 года № 571 «Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Доступная среда на 2011 - 2014 годы».

6. Постановление Администрации района от 24.09.2012 года № 814                           «О внесении изменений в постановление Администрации района от 22.11.2010 года № 571 «Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Доступная среда на 2011 - 2014 годы».

7. Постановление Администрации района от 24.06.2013 года № 532                            «О внесении изменений в постановление Администрации района от 22.11.2010 года № 571 «Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Доступная среда на 2011 - 2015 годы».

Управляющий делами							Л.Н. Ерошенко