ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда»,

отчетный период  за  2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы «Доступная среда» | Х | Х | Х | Х | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| - 2. | М 1.1. Социально-реабилитационное отделение МБУ «ЦСО» Тацинского района | МБУ «ЦСО» Тацинского района | Приобретение и установка поручней. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы «Доступная среда» | Х | Х | Х | Х | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0 |
| 4. | ОМ 2.1. Проведение районного детско-юношеского фестиваля «Окно в мир» и другие мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы «Доступная среда» | Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района | Организация досуга, расширение кругозора детей и взрослых инвалидов по зрению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 0,0 |
| 5. | ОМ 2.2. Приобретение аудиозаписей литературных произведений для предоставления библиотечных услуг инвалидам по зрению в рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда» | Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района | Организация досуга, расширение кругозора детей и взрослых инвалидов по зрению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 6. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 173,5 | 23,5 | 173,5 | 0,0 |